## Hoja 1
GRUPO | DeusGood | [16 empty] | Total h
Tareas |  | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | 2022-01-14 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | Planifs | Reales | Faltan/sobran
T1 | Definición del proyecto y planificación | 2021-10-15: 6; 2021-10-22: 8 | 14 | 7 | 7
T2 | Diseño y desarrollo de prototipos de ventanas | 2021-10-22: 4; 2021-10-29: 4 | 8 | 5 | 3
T3 | Implementación de clases básicas y Loggin | 2021-10-29: 3; 2021-11-05: 5 | 8
T4 | Implementación de Bases de datos | 2021-11-05: 15; 2021-11-12: 15 | 30
T5 | Ventana Usuario() | 2021-11-12: 8 | 8
T5 | Ventana Estadisticas | 2021-11-19: 15; 2021-11-26: 15 | 30
T6 | Logica de las estadisticas | 2021-11-26: 25; 2021-12-03: 15 | 40
T7 | Implementación y pruebas de JUnit | 2021-12-03: 10; 2021-12-10: 15 | 25
T9 | Caracteristicás Adicionales y Requisitos ausentes | 2021-12-10: 8; 2021-12-17: 10 | 18
T10 | Cierre,Documentación y Defensa | 2021-12-24: 10 | 10